## ToDo
# | 项目 | 优先级 | 分类 | 机能 | 任务 | 状态 | 担当 | 备注 | 难度 | NACA | 开始日期 | 纳期期限 | 完成日期 | 剩余
1
2 | [5 empty] | 未开始
3 | [5 empty] | 进行中
4 |  | ★★★ |  |  |  | 暂停
5 | [5 empty] | 已完成 | [7 empty] | 0
6 | [5 empty] | 取消 | [7 empty] | 0
7 | Yeniser | ★★★ | BSP |  | 深圳Sparkle项目搞过高帧频，参考一下这个项目，看是否能进行Patch 复用 | 取消 | 高翔 | [6 empty] | 0
8 | Yeniser | ★★ | BSP |  | 需要对626的系统稳定性进行一次摸底，向SOM团队要一份626平台的测试报告 | 已完成 | 秦晓彬 | [6 empty] | 0
9 | Yeniser | ★★★ | BSP |  | 对626平台120Fps长时间运行摸底，优化 | 进行中 | 姚长辉 |  |  |  | 2019-12-12 | 2019-12-17 |  | -21
10 | Yeniser | ★★ | BSP |  | 对626平台内存泄漏状况摸底 | 已完成 | 刘洋 | [6 empty] | 0
11 | Yeniser | ★★ | BSP |  | SoM内存有限，需要裁剪Android 系统 | 取消 | 秦晓彬 | [6 empty] | 0
12 | Yeniser | ★★★ | BSP |  | 图像格式，10bit转8bit，分辨率转换 提前调查 | 暂停 | 秦晓彬 | [6 empty] | 0
13 | Yeniser | ★★★ | BSP |  | 做成一份比WBS更详细的 BSP Bringup Check List | 已完成 | 秦晓彬、白晓东 |  |  |  | 2019-12-15 | 2019-12-15 |  | 0
14 | Yeniser | ★★★ | BSP |  | 虽然不优先，但是也得做 USB3 Vison的通路调查 | 进行中 | 白晓东、唐金泽 |  |  |  | 2019-12-11 | 2019-12-19 |  | -19
15 | Yeniser | ★★ | BSP |  | 626启动时间过长，需要 | 已完成 | [7 empty] | 0
16 | Yeniser | ★★★ | BSP |  | 626 ethernet驱动连接时间过长的问题 | 已完成 | 秦晓彬、刘洋 |  |  |  | 2019-12-13 | 2019-12-17 |  | 0
17 | Yeniser | ★★★ | BSP |  | Triger In GPIO功能实现 | 进行中 | 刘彦斌 |  |  |  | 2019-12-16 | 2019-12-19 |  | -19
18 | Yeniser | ★★★ | BSP |  | LED功能实现 | 进行中 | 秦晓彬、刘彦斌 | [6 empty] | 0
19 | Yeniser | ★★★ | BSP |  | 290 1080p出图调试 | 进行中 | 高朝春 |  |  |  | 2019-12-10 | 2019-12-17 |  | -21
20 | Yeniser | ★★★ | BSP |  | Android升级方法调查 | 已完成 | [7 empty] | 0
21 | Yeniser | ★★★ | BSP |  | 工程模式功能解析 |  | 彦斌，秦晓彬，高翔 | [6 empty] | 0
22 | Yeniser | ★★★ | BSP |  | tunning | [8 empty] | 0
23 | Yeniser | ★★★ | BSP |  | 镜头断开连接时需上报通知APP | 进行中 | [7 empty] | 0
24 | Yeniser | ★★★ | BSP |  | TRIGE断开时也需要上报给APP | [8 empty] | 0
25 | Yeniser | ★★★ | BSP |  | box的温度传感器 温度的获取方式( 暂定CPU温度), 摄像头的温度获取方式 | 进行中 | 高朝春、姚长辉 | [6 empty] | 0
26 | Yeniser | ★★★ | BSP |  | Trigger in外部按键触发 需要Android可以获取到的值; | 进行中 | 孙晓东 | [6 empty] | 0
27 | Yeniser | ★★★ | BSP |  | LED GPIO及PWM控制 | 进行中 | 刘彦斌 | [6 empty] | 0
28 | Yeniser | ★★★ | BSP |  | Bringup checklist | 未开始 | 秦晓彬 | [6 empty] | 0
29 | Yeniser | ★★★ | BSP |  | HDMI 相关驱动确认30/60，i2s，EDID | 进行中 | 唐金泽
30 | Yeniser | ★★★ | BSP |  | Trigger去抖操作，使用键值确认一下 | 进行中 | 秦晓彬
31 | Yeniser | ★★★ | BSP |  | Deep switch 上报 | 未开始 | 白晓东
32 | Yeniser | ★★★ | BSP |  | 通过mpp的gpio，获取ADC转换的电压值 | 未开始 | 秦晓彬
33
34
35
36
37
38
39
40

## 626 BringupList
626 Bringup List
Num | Module | Owner | Status | 备注 | 代码
1 | UART |  | OK |  | arch/arm/boot/dts/qcom/msm8953-mtp-normal.dtsi &blsp1_uart0 { status = "ok"; pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&uart_console_active>; };
2 | USB(USB2.0/USB3.1) |  | OK |  | msm8953.dtsi:2139: usb3: ssusb@7000000{ ./drivers/usb/dwc3/dwc3-msm.c
3 | GPIO(Trige in/out) |  | Doing
4 | Button |  | OK
5 | Adb |  | OK
6 | Fastboot |  | OK
7 | Audio |  | NG | 无该功能
8 | Ethernet |  | OK
9 | Display（HDMI） |  | Doing | EDID：nikon标识写入未完成
10 | Camera |  | Doing | 720P 30/120fps已调试完成，其他分辨率进行中
11 | FAN |  | OK
12 | LED |  | Doing
13 | WIFI
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

## 845 BringupList
Bringup List
Num | Module |  | Status | 845DK | 845Demokit | 芯片 | 备注
1 | UART |  |  | FT230XQ-R Uart-USB | uart预留测量点，但未能引出 TP615 TP617 | 缺少FT230XQ | 变更 | 调试时，需要使用串口转USB的调试板（需要购买）
2 | USB | USB 2.0 （micro usb） |  | SS/HS(3.0/2.0) SS: USB2_SS_RX_P USB2_SS_RX_M USB2_SS_TX_M USB2_SS_TX_M HS: USB2_HS_DP USB2_HS_DM | HS(2.0) HS: USB2_HS_DP USB2_HS_DM |  | 变更 | 超速引脚未使用
|  | HUB |  | μPD720200：PCIE xhci控制器 特点： 可以转接出2个高速接口和2个超速接口 | 无 |  | 变更 | 去除PCIE xhci控制器
|  | USB 3.1（typec） |  |  |  |  | 无变更 | USB1引脚及电路完全相同 Deepswitch：通过获取下述的GPIO状态来广播给上层： USB_OVP_ACOK：GPIO_95:高：U3V版本 POE_OVP_ACOK：GPIO_91：高：GIGE版本 需打开TypeC设备节点： /*&pm8953_typec { ss-mux-supply = <&pm8953_l13>; qcom,ssmux-gpio = <&tlmm 139 GPIO_ACTIVE_HIGH>; pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&typec_ssmux_config>; };*/
3 | LDO | [5 empty] | 变更 | Deep switch: USB供电时，Deepswitch:USB:High USB_C_OTG_EN（GPIO94）该如何控制？仅仅是拉高吗？ POE:Deepswitch:USB:Low 4.3V to 3.3V：GPIO125：无变更 4.3 V to 5V ：GPIO10->GPIO129 1.0V DC-DC:GPIO6->GPIO10
4 | GPIO(Trige in/out)
5 | Button | [5 empty] | 无变更 | Powerkey Volume UP Volume Down FORCE_USB_BOOT 均未变化
6 | Adb | [5 empty] | 无变更
7 | Fastboot |  |  | 同 |  |  | 无变更
8 | Audio | [5 empty] | 无变更
9 | Ethernet |  |  | PCLE@2 - USB 3.0（μPD720200 PCIE USB控制器）- LAN（2） PCLE@2 - USB 2.0 （2）- USB Type A （2） | PCLE.1 - RTL8111H： PCIE0_RX_M PCIE0_RX_P PCIE0_TX_P PCIE0_TX_M PCIE0_REFCLK_P PCIE1_REFCLK_M | μPD720200 PCIE USB控制器 支持4个usb下行端口 RTL8111H： | 变更
10 | Display（HDMI） |  |  | DSI0 | DSI0 | 都是使用LT8912 | 无变更 | pin脚无变化，去掉了int脚的使用
11 | Camera | [5 empty] | 变更
12 | FAN | [5 empty] | 无变更
13 | LED |  |  | PIN151 PIN155 | PIN151 PIN153 PIN155 |  | 无变更
14 | WIFI
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## Sheet3
Normal 626 升级报价 |  |  |  | M/M
| Function |  |  | ADB | GIGE
Android | 业务 |  |  | 0.5 | 3
| BUG修复 |  |  | 1
PC | UI |  |  | 1
| 业务 |  |  | 1.5 | 3
| BUG修复 |  |  | 0.5
开发阶端升级维护 |  |  |  | 2
|  |  | Total | 12.5
Smart升级报价上述报价 x 0.5 = |  | 6.25
项目结束后的升级（单次,单平台升级） |  | 0.5